## Ark1
Plan for utbedring Gamle Begnadalen brannstasjon
Tiltak: | Diverse | Tidforbruk-dugnad: | Tidforbruk leid inn hjelp | Kostnad: | Tid:
Sikring og rengjøring av lokale | Sikring av dører og rengjøring av lokale | 20 |  |  | Start uke 21
Sikring av tårn | Nye barduner m.m. | 20
Reprasjon av tårnet | Utskifting av panel der det er råte, etterspikre panel og takplater, maling utvendig | 60 | 90
Rep av 2 dører og 8 vinduer | Ta ut dører og karmer for justering m.m. | 40 | 20
Mur | Pussarbeid, utvendig og innvendig | 20
Rengjøring | Hele stasjonen trenger skikkelig rengjøring, innvendig med avfetting av gulv og vegger | 20
Totalt timeforbruk /kostnad: | 110 x650,- |  | 110 | 71500
Kjøp av materialer | Utvendig kledning |  |  | 6000
Mørtel | Mørtel til murerarbeid |  |  | 1500
Maling | Utvendig maling tårnet |  |  | 5500
Beregnet kostnad dugnadb 160,- x 200,- | 180x350,- | 180 |  | 63000
Leie av lift | Utbedring av tårnet |  |  | 7500
Total kostnad og arbeider eksklusiv Mva |  |  |  | 155000
Slutt dato uke 42
29.01.25 / Rs